ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН»

Нижние Пены

15 декабря   2021 г.                                                                                                      № 19

О внесении изменений в постановление администрации Нижнепенского сельского поселения от 12 сентября 2014 года № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Социально - экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Нижнепенского сельского поселения от 18 июля 2014 года № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнепенского сельского поселения», в целях актуализации муниципальной программы «Социально - экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения» администрация Нижнепенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Нижнепенского сельского поселения от 12 сентября 2014 года № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Социально - экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Текст муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнепенского сельского поселения                                                          А.М. Сафонов

Приложение

к постановлению администрации

Нижнепенского сельского поселения

от 15 декабря 2021 г. № 19

Муниципальная программа

"Социально - экономическое развитие

Нижнепенского сельского поселения"

Ответственный исполнитель:

Администрация Нижнепенского сельского поселения Ракитянского района

Дата составления                                                              "  ____"_________________20___ г.

Ответственный за разработку:

Глава администрации сельского поселения                                       А.М. Сафонов

Телефон                                                                                                     (47 245) 23-2-19

Адрес электронной почты                                                                         nijnie2011@yandex.ru

ПАСПОРТ

программы «Социально-экономическое развития Нижнепенского

сельского поселения»

| № п/п | Наименование программы «Социально-экономическое развития Нижнепенского сельского поселения» |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель программы | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Соисполнители программы | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Участники программы | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 4 | Подпрограммы программы | 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» 2. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» 3. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Нижнепенского сельского поселения» 5. «Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений» |
| 5 | Цель (цели) программы | Создание благоприятных социально-экономических условий для жизни, работы и отдыха Нижнепенского сельского поселения. |
| 6 | Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении 2. Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении 3.Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта 4. Обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству несовершеннолетних. Обеспечение безопасности участников движения. 5. Защита и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках |
| 7 | Сроки и этапы реализации программы | I этап - 2015-2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований реализации программы составит 7 277,7 тыс. рублей, в том числе: -за счет средств бюджета Нижнепенского сельского поселения- 6735,0 тыс.руб. -за счет средств областного бюджета- 542,7 тыс.руб. Общий объем ассигнований I этапа реализации программы по годам составит 3 855,7 тыс. рублей, в том числе: -за счет средств бюджета Нижнепенского сельского поселения- 3 313,0 тыс.руб. -за счет средств областного бюджета- 542,7 тыс.руб. 2015г. – 340,7 тыс. руб., 2016 г. -525,0 тыс. руб., 2017 г. – 550,0 тыс. руб., 2018 г. – 629,0 тыс. руб., 2019 г. – 656,0 тыс. руб., 2020 г. – 1 155,0 тыс. руб. Общий объем ассигнований II этапа реализации программы по годам составит 4368,0 тыс. рублей, в том числе: -за счет средств бюджета Нижнепенского сельского поселения- 4368,0 тыс.руб. -за счет средств областного бюджета- 0 тыс.руб. 2021 г. – 1075,0 тыс. руб., 2022 г. - 1047,0 тыс. руб., 2023 г. – 864,0 тыс. руб., 2024 г. – 691,0 тыс. руб., 2025 г. – 691,0 тыс. руб. |
| 9 | Конечные результаты программы | 1.Комплексное благоустройство населенных пунктов |

Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и прогноз развития

Муниципальное образование «Нижнепенское сельское поселение» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской области.

Оно граничит с Вышнепенским, Зинаидинским, Бобравским сельскими поселениями Ракитянского района. На востоке наши земли граничат с Ивнянским районом, на севере с Курской областью.

Село расположено на левом низменном берегу реки Пена, растянувшись вдоль реки на более чем на два километра. На территории поселения находятся два населенных пункта: село Нижние Пены и хутор Никольский. Административным центром сельского поселения является село Нижние Пены, расположенное в 32 километрах от районного центра поселка Ракитное. Общая площадь земель поселения составляет 4531,8 га, в том числе пашни 3057 га. В поселении 375 домовладений, в которых проживает 974 человека, из них 539 человек трудоспособного населения, 253 пенсионера, 74 школьников и 63 дошкольника.

В состав Нижнепенского сельского поселения входят следующие административно- территориальные единицы:

с.Нижние Пены и хутор Никольский.

Общая площадь земель Нижнепенского сельского поселения 4531,8га, в т.ч. земли населенных пунктов – 405,35га, что составляет 8,97% от общей площади земель

земли гослесфонда – 53 га.

земли промышленности, энергетики, связи - 20га.

земли сельхозназначения – 3895,9га, на которых ведут хозяйственную деятельность ООО «Ракитянский семхоз» агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», КФХ Никишина В.А. КФХ «Шабалин В.И.».

Водные ресурсы сельского поселения. На территории сельского поселения протекает река «Пена», впадающая в Сейм, имеется один пруд в х. Никольский площадью водного зеркала 43 га. Население для хозяйственных нужд использует водопроводную, колодезную воду. Водоснабжение Нижнепенского сельского поселения осуществляется из 4 водозаборных скважин.

Экономический потенциал сельского поселения составляют предприятия и организации, расположенные на территории.

На территории сельского поселения осуществляет хозяйственную деятельность производство «Семхоз Ракитянский» агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», которое выращивает зерновые культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу. В 2012г. введена в строй свиноводческая площадка замкнутого цикла «Ракитянская свинина-4". Действует 18 семейных ферм. С начала реализации программы кредитования ЛПХ получен 61 кредит на общую сумму более 6 млн. руб.

Не маловажную роль в развитии территории играют 18 семейных ферм. Площадь земли, занятая участниками программы составляет более 220 га. Действуют семейные фермы по направлениям «Растениеводство, молочное животноводство, овцеводство». Площадь земли, занятая участниками программы составляет более 700га. По итогам 2020 года произведено товаров и услуг на сумму более 48 млн. 935рублей.

Фермерское хозяйство В.А. Никишиной, занимается выращиванием семенного и продовольственного картофеля. Свою продукцию реализует в основном на территории района. В 2019 году глава КФХ Никишин получил и осваивает грант в размере 2 млн. руб. для развития мясного животноводства. В настоящее время у него 48 голов КРС мясного направления.

На территории села Нижние Пены расположены школа, детский сад, модельные Центр культурного развития и библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи. Действуют современный магазин самообслуживания и кафе, пять частных магазинов, благоустроены 2 кладбища.

3 августа 2013г. состоялось открытие и освящение отреставрированного Свято-Никольского храма с.Нижние Пены.

Обеспечивают население услугами ЦКР и библиотеки. В селе Нижние Пены работает отделение почтовой связи.

Медицинскую помощь населению оказывает Нижнепенский ФАП.

Обслуживают потребителей 6 магазинов, в т.ч. 1минимаркет.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2021 года составляет- 16, индивидуальных предпринимателей –16. Работают два крестьянско-фермерских хозяйства, создано 18 семейных ферм.

На территории сельского поселения гражданам пожилого возраста предоставляются социально-бытовые услуги. Услуги оказывает социальный работник Новиченко Алексей Евгеньевич, на обслуживании у которого находятся 9 человек.

Численность населения Нижнепенского сельского поселения будет составлять к 2025 г. человек и по населенным пунктам распределиться следующим образом:

Таблица 1.

Прогноз численности населения

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Нижние Пены | 1045 | 1035 | 1040 | 1044 | 1042 | 1052 | 1037 | 1033 | 1028 | 1025 | 1025 | 1025 |
| хутор Никольский | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

На территории Нижнепенского сельского поселения проживает 539 человек трудоспособного населения, что составляет 52,1% от общей численности населения. Старше трудоспособного возраста 253 человек, что составляет 24,4 % от общей численности.

Таблица 2.

Прогноз трудовых ресурсов

| Категория населения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население | 597 | 620 | 617 | 658 | 653 | 659 | 659 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| Из них занято: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельскохозяйственном производстве | 453 | 472 | 478 | 522 | 527 | 542 | 548 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| в отраслях социальной сферы | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 56 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| в других отраслях | 28 | 38 | 41 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| занято в ЛПХ | 48 | 42 | 33 | 26 | 16 | 16 | 16 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Численность официально зарегистрированных безработных – 1 человек, что составляет 0,01 % к среднегодовой численности трудоспособного населения.

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации программы

Основной целью реализации программы является создание благоприятных социально-экономических условий проживания населения.

Основными задачами реализации программы являются:

- Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении

- Сохранение и развитие культурного потенциала

- Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта

- Обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству несовершеннолетних

- Защита и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках

2.2 Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы:

I- этап реализации программы 2015-2020 годы

II- этап реализации программы 2021-2025 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы,

обоснование выделения подпрограмм.

Для того, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, сформирована система подпрограмм муниципальной программы, состоящая из 6 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на решение задачи программы на повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении.

Подпрограмма 2. "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры".

Подпрограмма направлена на решение задачи программы по сохранению и развитию культурного потенциала.

Подпрограмма 3."Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта".

Подпрограмма направлена на решение задачи программы по формированию здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

.

Подпрограмма 4."Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Нижнепенского сельского поселения".

Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению трудовых и социальных гарантий по трудоустройству несовершеннолетних.

Подпрограмма 5."Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений"

Подпрограмма направлена на решение задачи программы по защите и сохранению лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках.

4. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансового обеспечения программы I этапа составит – 3 855,7 тыс. рублей, в том числе предполагается привлечение: средств бюджета поселения –     3 313,0 тыс.руб., средств областного бюджета -    542,7 тыс.руб., средств из иных источников-30 тыс.руб.

2015 г. – 340,7  тыс. руб.,

2016 г. -525,0 тыс. руб.,

2017 г. – 550,0 тыс. руб.,

2018 г. – 629,0 тыс. руб.,

2019 г. – 656,0 тыс. руб.,

2020 г. – 1 155,0 тыс. руб..

Объем финансового обеспечения программы II этапа составит – 4368,0 тыс. рублей, в том числе предполагается привлечение: средств бюджета поселения –     4368,0 тыс.руб., средств областного бюджета -    0 тыс.руб., средств из иных источников-0 тыс.руб.

2021 г. – 1075,0 тыс. руб.,

2022 г. - 1047,0 тыс. руб.,

2023 г. – 864,0 тыс. руб.,

2024 г. – 691,0 тыс. руб.,

2025 г. – 691,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

мероприятий подпрограмм программы из различных источников финансирования

представлены в приложениях №1 и №2.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

5. Перечень нормативно-правовых актов для реализации программы

Программа реализуется в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановлением администрации Ракитянского района от 11.03.2014 г №15 "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ракитянского района"

- Распоряжением администрации Ракитянского района от 11.03.2014 года №222 "Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Ракитянского района";

- Постановлением администрации Нижнепенского сельского поселения от 18.07.2014г. №6 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации Нижнепенского сельского поселения".

6. Оценка эффективности реализации программы

6.1 Показатели (индикаторы) реализации программы

Показатели (индикаторы) программы разработаны по каждой из подпрограмм.

Эти показатели предусмотрены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы и включенных в нее подпрограмм.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы приведены в приложении № 3 к программе.

6.2 Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы

Основными ожидаемыми конечными результатами является:

1. Комплексное благоустройство населенных пунктов.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения»

(далее подпрограмма 1)

| № п/п | Наименование подпрограммы 1- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» (далее подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 1 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Развитие и содержание систем наружного освещения 2. Озеленение территории для удовлетворения потребностей населения 3.Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов благоустройства |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015-2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований I этапа на реализацию подпрограммы составит 3 028,0 тыс. рублей, в том числе: 2015г. - 182,0 тыс. руб., 2016 г. - 380,0 тыс. руб., 2017 г. - 415,0 тыс. руб., 2018 г. – 502,0 тыс. руб., 2019 г. – 527,0 тыс. руб., 2020 г. - 1 022,0 тыс. руб. Общий объем ассигнований II этапа на реализацию подпрограммы составит 4068,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 г. - 1015,0 тыс. руб., 2022 г. - 987,0 тыс. руб., 2023 г. - 804,0 тыс. руб., 2024 г. – 631,0 тыс. руб., 2025 г. – 631,0 тыс. руб., |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 1 | 1.Улучшение состояния кладбищ; 2.Улучшение состояние мемориальных комплексов |

1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Важнейшим фактором, определяющим качество проживания, его соответствие современным стандартам благоустроенности является надежность работы коммунальных служб.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относятся водоснабжение населения, которое обслуживает ГУП «Белоблводоканал» филиал «Западный» ПП «Ракитянский район», газоснабжение (сжиженный газ), обслуживает Ивнянский РЭГС, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет МАУ «Благоустройство» еженедельно по четвергам.

Приобретено и установлено 30 контейнеров для сбора ТКО и получено безвозмездно от ЖКХ 32 контейнера, всего установлено на территории поселения 62 контейнера.

Весной и осенью на территории поселения систематически проводится работа по благоустройству поселения: очищаются от поросли проулки, улицы и кладбища.

- На территории Нижнепенского сельского поселения имеется 2 кладбища (общая площадь составляет 2,10 га), которые ежегодно благоустраиваются.

- Каждый год завозится песок, производится покос сорной растительности на территории кладбища и прилегающей к ним территории.  В с. Нижние Пены на кладбище имеется подъезд, установлено ограждение с трех сторон, планируется полностью установить ограждение. В х.Никольском на кладбище имеется подъезд, установлено ограждение.

- В центре села расположен парк «Молодежный» с малыми архитектурными формами: арки, декоративный мостик, светильники, лавочки. В центре парка расположен фонтан.

- В 2016 году асфальтирована тротуарная дорожка по ул. Центральной длинной 2000 м, шириной 1м, благоустроен остановочный павильон на ул. Центральная, ул. Ивановка, благоустроено не менее 2 колодцев и родник по ул. Ивановка, ул. Курочкина, построена и оборудована детская площадка общей площадью не менее 200 кв.м. на ул. Касторновка.

- Весной 2014 года высажен фруктовый сад вокруг Свято-Никольского храма села Нижние Пены. Заложен на территории сельского поселения «Семейный парк».

- Осенью 2013 года и весной 2014 года были приобретены и установлены две детские площадки по улицам Центральная и Ивановка.

В 2021 году благоустроена аллея «Дерево Памяти», высажены саженцы деревьев дуба в количестве не менее 300 штук, установлены малые архитектурные формы (скамейки-2шт., урны -2 шт.), арка при входе на территорию аллеи.

Специфика сельского поселения предполагает содержание домашних животных на всей территории поселения, но, принимая во внимание низкую ответственность и несовершенство законодательства в сфере обращения с животными, многие из них становятся брошенными. Брошенные собаки собираются в стаи. В большинстве случаев бродячие животные собираются в жилых массивах, а в частности в местах санкционированного сбора ТБО увеличивая загрязнение территории и создавая угрозу жизни и здоровья жителей поселения.  Для решения данной проблемы в поселении необходимо продолжить положительную практику привлечения специализированных организаций в сфере регулирования численности безнадзорных животных.

На территории поселения ежегодно производится отлов бродячих собак, и соответственно тратится по 5000 руб. в год, из расчета 1 голова -1000 руб.

Администрация сельского поселения стремится увековечить память участников Великой Отечественной войны, производя ремонт и реконструкцию часовни с именами погибших воинов на мемориальных плитах, где каждый год

9 Мая проходит митинг.

В ноябре 2021 года в центре села установлен памятник в честь погибших воинов-односельчан в годы ВОВ.

В весенне-осенний период проводится санитарная очистка территории сельского поселения по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупно - габаритного мусора, уборке улиц, вывозу несанкционированных свалок, что является    обязательным мероприятиям всех программ по благоустройству.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.  Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения, необходимо дополнительно установить 19 фонарей. Надежная система уличного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно влияет на формирование образа села, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В   вопросах благоустройства и озеленения территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная подпрограмма.

Еще одной проблемой благоустройства   является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства, что приводит к их постепенному разрушению. Привлечение жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий приведет к решению этой проблемы.

Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов.

Согласованность действий администрации и предприятий приведет к обеспечению всех условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Выполняя намеченные мероприятия, мы добьемся главной цели – повышения качества и уровня жизни населения в поселении.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1

Целью реализации подпрограммы 1 является: повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в поселении

Задачами подпрограммы 1 является:

1. Развитие и содержание систем наружного освещения

2. Озеленение территории для удовлетворения потребностей населения

3.Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов благоустройства

2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015-2025 годы. Этапы в реализации подпрограммы:

I этап - 2015-2020 годы

II этап – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.   «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» направлено на решение задачи «Снижение эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения и потребления электрической энергии».

Основное мероприятие 1.2.   «Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенного пункта» направлено на решение задачи «Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов благоустройства, озеленение территории для удовлетворения потребностей населения».

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения" направлено на решение задачи «Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов благоустройства, озеленение территории для удовлетворения потребностей населения». В рамках данного мероприятия планируется реализовать комплекс мер:

- Содержание   кладбищ;

- Отлов бродячих собак;

- Содержание парков и скверов;

- Содержание детских площадок.

Выполнение указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

1.Улучшение состояние кладбищ;

2.Улучшение состояние мемориальных комплексов.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 7096,0 тыс. руб., в т.ч.   за счет средств бюджета поселения -6693,0 тыс. рублей, средств областного бюджета -    403,0 тыс.руб.

| 2015 г. - 182,0 тыс. руб., 2016 г. - 380,0 тыс. руб., 2017 г. - 415,0 тыс. руб., 2018 г. - 502,0 тыс. руб., 2019 г. - 527,0 тыс. руб., 2020 г. – 1 022,0 тыс. руб.. | 2021 г. - 1015,0 тыс. руб., 2022 г. - 987,0 тыс. руб., 2023 г. - 804,0 тыс. руб., 2024 г. – 631,0 тыс. руб. 2025 г. – 631,0 тыс. руб., |
| --- | --- |

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм программ из различных источников финансирования представлена в приложениях № 1, № 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

(далее подпрограмма 2)

| № п/п | Наименование подпрограммы 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» (далее подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 2 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 2 | Сохранение и развитие культурного потенциала. |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | Улучшение условий доступа различных категорий населения к культурным ценностям |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015-2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований I этапа на реализацию подпрограммы 2 составит 256,0 тыс. рублей, в том числе: 2015г. - 21,0 тыс. руб., 2016 г. - 28,0 тыс. руб., 2017 г. - 45,0 тыс. руб., 2018 г. - 54,0 тыс. руб., 2019 г. - 54,0 тыс. руб., 2020 г. - 54,0 тыс. руб. Общий объем ассигнований II этапа на реализацию подпрограммы 2 составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб., 2023 г. - 0 тыс. руб., 2024 г. - 0 тыс. руб., 2025 г. - 0 тыс. руб. |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 2 | Доля участвующих в культурно-досуговых мероприятиях - 75% населения от общего количества к 2025 году |

1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года

На территории поселения расположен Нижнепенский Центр культурного развития на 100 мест.

Данное учреждение всегда востребовано, и жители села могут в полной мере реализовать свои способности. ЦКР оказывает влияние на повышение качества жизни населения. Современная материально-техническая база создает благоприятные условия для максимального охвата всех категорий населения культурным досугом.

Коллектив ЦКР работает   по следующим направлениям:

- Возрождение   и развитие   традиционной народной культуры

- Патриотическое воспитание

- Духовно – нравственное воспитание

- Экологическое воспитание

- Семейное воспитание

- Воспитание среди населения здорового образа жизни

- Работа с детьми, подростками и молодежью

В ЦКР работает 2 хоровых коллектива, 3 хореографических- с числом участников 30 человек. Фольклорный ансамбль «Карагод» имеет звание «Народный самодеятельный коллектив».

Многие жители   сельского поселения под руководством специалистов ЦКР принимали участие в районных народных массовых мероприятиях, в культурно – спортивных мероприятиях и на территории   сельского поселения.

В ЦКР действует музейная комната, где подрастающее поколение может больше узнать о жизни своих старших поколений.

В   период летних каникул    с детьми была организована работа на детских    площадках. Работники ЦКР проводили для детей и подростков игровые, конкурсные и познавательно - развлекательные программы.

Организовывались   просмотры мультфильмов, детские дискотеки.

Реализация данной Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитие культурного потенциала района. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 2

Целью реализации подпрограммы 2 является:

- Сохранение и развитие культурного потенциала.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи подпрограммы 2:

- Улучшение условий доступа различных категорий   населения к культурным ценностям

2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2 – 2015-2025 годы. Этапы в реализации подпрограммы:

I этап – 2015-2020 годы

II этап – 2021-2025 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» включает в себя следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности направлено на решение задачи «Улучшение условий доступа различных категорий   населения к культурным ценностям».

При реализации указанного мероприятия можно достичь следующего результата:

- Доля участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 75 % населения от общего количества к 2025 году.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 256,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Нижнепенского сельского поселения – 256,0 тыс.руб.

| 2015 г. - 21,0 тыс. руб., 2016 г. - 28,0 тыс. руб., 2017 г. - 45,0 тыс. руб., 2018 г. - 54,0 тыс. руб., 2019 г. - 54,0 тыс. руб., 2020 г. - 54,0 тыс. руб. | 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб., 2023 г. - 0 тыс. руб., 2024 г. - 0 тыс. руб., 2025 г. - 0 тыс. руб., |
| --- | --- |

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм программ из различных источников финансирования представлена в приложениях № 1, № 2.

ПАСПОРТ

подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта»

(далее подпрограмма 3)

| № п/п | Наименование подпрограммы 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» (далее подпрограмма 3) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 3 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 3 | Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | Создание условий, обеспечивающих возможность населению вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Этапы реализации подпрограммы: I этап- 2015-2020 годы II этап- 2021-2025 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы I этапа составит 120 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 20,0 тыс. руб., 2016 г. - 20,0 тыс. руб., 2017 г. - 20,0 тыс. руб., 2018 г. - 20,0 тыс. руб., 2019 г. - 20,0 тыс. руб., 2020 г. - 20,0 тыс. руб. Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы II этапа составит 0 тыс. рублей, в том числе: 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб., 2023 г. 0 тыс. руб., 2024 г. - 0 тыс. руб., 2025 г. - 0 тыс. руб., |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 3 | Доля населения, участвующая в занятиях физической культурой и спортом 30% населения от общего количества к 2025 году |

1.1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года

Физическая культура и спорт является составной частью общенациональной культуры. Она является уникальным средствам воспитания здорового поколения. Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией, отвлечение подростков от иных вредных привычек.

На территории Нижнепенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года спортом занимается 224 человек, к 2025 году по результатам подпрограммы планируется увеличить данный показатель на 30 % и составит 321 человек. В поселении   действуют спортивные кружки:

1. Футбол;

2. Волейбол;

3. Лапта;

Спортсмены поселения принимают участие в районных и областных соревнованиях, занимают призовые места и получают памятные подарки, что стимулирует население к участию в спортивных мероприятиях.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения поселения. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- материальном стимулировании спортсменов

- слабый уровень материальной базы;

- недоступность качественной спортивной формы и инвентаря;

- отсутствие пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

- недостаточное количество спортивных организаторов по месту жительства населения.

Таким образом, встает вопрос о необходимости разработки Подпрограммы развития физической культуры и спорта, которая должна встать исходным пунктом в преобразовании физкультурно-массового движения, детско-юношеского спорта    в поселении. Физическая активность поможет отказу от вредных привычек, улучшит здоровье, повысит работоспособность.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 3

Целью реализации подпрограммы 3 является формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи подпрограммы 3:

- Создание условий, обеспечивающих возможность населению вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Сроки реализации программы – 2015-2025 годы. Этапы в реализации подпрограммы:

I этап – 2015-2020 годы

II этап – 2021-2025 годы

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» включает в себя   основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1 «Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта» направлено на решение задачи «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения вести здоровый образ жизни».

При реализации указанного мероприятия можно достичь следующего результата:

- Доля населения, участвующая в занятиях физической культурой и спортом 30% населения от общего количества к 2025 году.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 120,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета Нижнепенского   сельского поселения, в том числе:

| 2015 г. – 20,0 тыс. руб., 2016 г. – 20,0 тыс. руб., 2017 г. – 20,0 тыс. руб., 2018 г. – 20,0 тыс. руб., 2019 г. – 20,0 тыс. руб., 2020 г. – 20,0 тыс. руб., | 2021 г. - 0,0 тыс. руб., 2022 г. - 0,0 тыс. руб., 2023 г. - 0,0 тыс. руб., 2024 г. - 0,0 тыс. руб., 2025 г. - 0,0 тыс. руб., |
| --- | --- |

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм программ из различных источников финансирования представлена в приложениях № 1, № 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения на территории Нижнепенского сельского поселения»

(далее подпрограмма 4)

| № п/п | Наименование подпрограммы 4- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Нижнепенского сельского поселения» (далее подпрограмма 4) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 4 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Участники подпрограммы 4 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 4 | Обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству несовершеннолетних |
| 4 | Задачи подпрограммы 4 | 1.Создание условий для привлечения подростков к трудоустройству в летний период 2.Обеспечение безопасности участников движения |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015-2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы I этапа составит 312,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 36,0 тыс. руб., 2016 г. - 39,0 тыс. руб., 2017 г. – 70,0 тыс. руб., 2018 г. - 53,0 тыс. руб., 2019 г. - 55,0 тыс. руб., 2020 г. – 59,0 тыс. руб. Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы II этапа составит 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 г. - 60,0 тыс. руб., 2022 г. - 60,0 тыс. руб., 2023 г. - 60,0 тыс. руб., 2024 г. - 60,0 тыс. руб., 2025 г. - 60,0 тыс. руб., |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 4 | 1. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ежегодно |

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года

Временное трудоустройство в летний период востребовано несовершеннолетними.  Первоочередным правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние из малообеспеченных и многодетных семей, из семей безработных граждан, дети инвалиды, дети-сироты и воспитанники детских домов, а также подростки склонные к правонарушениям.

Подростки   заняты большую часть дня, а это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних.

Важной целью трудоустройства несовершеннолетних граждан является формирование будущего кадрового потенциала - молодежь получает первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решает актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

Трудоустройство осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Основным требованием к организуемым временным работам является то, что они не должны наносить ущерба здоровью подростков, их нормальному развитию, нравственности и не отрывать от процесса обучения.

Основными видами работ для несовершеннолетних граждан являются: благоустройство и озеленение территорий.

Трудоустройство подростков позволяет прогнозировать получение ими первых трудовых навыков. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди   несовершеннолетних.

В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. С каждым годом на дорогах области растет рост дорожно-транспортных происшествий, в которых не только получают увечья, но и погибают люди. От того, насколько ответственно участники движения, будут подходить к соблюдению существующих норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зависит, в конечном счете, благополучие каждого человека в отдельности и общества в целом. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнепенском сельском поселении (далее – автомобильные дороги) составляет 15,5 км.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 4

Целью реализации подпрограммы 4 является обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству несовершеннолетних

Задачами подпрограммы 4 являются:

- Создание условий для привлечения подростков к трудоустройству в летний период

- обеспечение безопасности участников движения

2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 4.

Сроки реализации программы – 2015-2025 годы. Этапы в реализации подпрограммы:

I   этап 2015-2020 годы

II этап 2021-2025 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Нижнепенского   сельского поселения» включает в себя   основное мероприятие:

Основное мероприятие 4.1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период», которое направлено на решение задачи:

- Создание условий для привлечения подростков к трудоустройству в летний период.

При реализации указанного мероприятия можно достичь следующего результата:

  - Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ежегодно - 85 человек к 2025 год.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 составит 612,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета Нижнепенского   сельского поселения, в том числе:

| 2015г. - 36,0 тыс. руб., 2016 г. - 39,0 тыс. руб., 2017 г. - 70,0 тыс. руб., 2018 г. - 53,0 тыс. руб., 2019 г. - 55,0 тыс. руб., 2020 г. - 59,0 тыс. руб., | 2021 г. - 60,0 тыс. руб., 2022 г. - 60,0 тыс. руб., 2023 г. - 60,0 тыс. руб., 2024 г. - 60,0 тыс. руб., 2025 г. - 60,0 тыс. руб., |
| --- | --- |

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм программ из различных источников финансирования представлена в приложениях № 1, № 2.

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений»

(далее подпрограмма 5)

| № п/п | Наименование подпрограммы 5 «Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений» (далее подпрограмма 5) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 5 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | Администрация Нижнепенского сельского поселения |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 5 | Защита и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках. |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | Создание условий для организации работ по высадке и уходу за зелеными насаждениями |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Этапы реализации подпрограммы: I этап – 2015-2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6за счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы I этапа составит 139,7 тыс.рублей том числе: 2015 г. – 81,7 тыс. руб., 2016 г. – 58,0 тыс. руб., 2017 г. – 0 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 5 | Уменьшение площади эродированных и потенциально опасных земель - 270 га к 2025 году |

1. 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5, основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года.

В Белгородской области запущен проект «Зеленая столица», целью которого является увеличение количества зеленых насаждений на территории Белгородской области. Для нашего поселения это одна из актуальных проблем, потому как на территории поселения образовались эрозийно-опасные участки.

Наличие больших площадей склоновых земель, широкое распространение овражно-балочной сети приводит к почти повсеместному развитию процессов плоскостной и линейной водной эрозии почв, что способствует деградации почв. Поэтому необходимо осуществить на опасных участках некоторые мероприятия.

К таким мероприятиям относятся посадка противоэрозионных лесных насаждений и полезащитных лесных полос.

Подпрограмма развития комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель направлена на решение проблемы продовольственной безопасности и создания средствами комплексной мелиорации механизма эффективного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Зеленая столица» высажено 110,4 га лесных насаждений.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, сроки и этапы реализации.

2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 5

Целью реализации подпрограммы 6 является защита и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках.

Задачей подпрограммы 6 является:

- создание условий для организации работ по высадке и уходу за зелеными насаждениями.

2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Сроки реализации подпрограммы 5 – 2015-2025 годы. Этапы в реализации подпрограммы:

I этап – 2015-2020 годы.

II этап – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Подпрограмма 5 "Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений" включающая в себя одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 5.1 "Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений", которое направлено на решение задачи "Создание условий для организации работ по высадке и уходу за зелеными насаждениями».

При реализации указанного мероприятия можно достичь следующего результата:

- уменьшение площади эродированных и потенциально опасных земель на 270 га к 2025 году.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета   составляет – 139,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

| 2015 г – 81,7 тыс.руб. 2016 г – 58,0 тыс.руб. 2017 г – 0 2018 г - 0 2019 г – 0 2020 г – 0 |  |
| --- | --- |

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки решения земского собрания сельского поселения «О бюджете Нижнепенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм программ из различных источников финансирования представлена в приложениях № 1, № 2.

Приложение № 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

программы «Социально-экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения »

из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Программа "Социально-экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения на 2015-2025 годы" | Всего – 8223,7 тыс.руб. | 340,7 | 525,0 | 550,0 | 629,0 | 656,0 | 1 155,0 | 1075,0 | 1047,0 | 864,0 | 691,0 | 691,0 |
|  |  | бюджет поселения- 7681,0 тыс.руб. | 259,0 | 467,0 | 550,0 | 629,0 | 656,0 | 752,0 | 1075,0 | 1047,0 | 864,0 | 691,0 | 691,0 |
|  |  | областной бюджет - 542,7 тыс.руб. | 81,7 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 403,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» | Всего – 7 096,0 тыс.руб. | 182,0 | 380,0 | 415,0 | 502,0 | 527,0 | 1 022,0 | 1015,0 | 987,0 | 804,0 | 631,0 | 631,0 |
|  |  | бюджет поселения 6 693,0 тыс.руб. | 182,0 | 380,0 | 415,0 | 502,0 | 527,0 | 619,0 | 1015,0 | 987,0 | 804,0 | 631,0 | 631,0 |
|  |  | областной бюджет - 403,0 тыс.руб. |  |  |  |  |  | 403,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры" | Всего – 256,0 тыс.руб. | 21,0 | 28,0 | 45,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения -256 тыс.руб. | 21,0 | 28,0 | 45,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта" | Всего -120,0 тыс.руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения- 120,0 тыс.руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Нижнепенского сельского поселения" | Всего -612,0 тыс.руб. | 36,0 | 39,0 | 70,0 | 53,0 | 55,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | бюджет поселения - 612 тыс.руб. | 36,0 | 36,0 | 70,0 | 53,0 | 55,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | "Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений | Всего – 139,7 тыс.руб. | 81,7 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет- 139,7 тыс.руб. | 81,7 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения»

за счет средств бюджета Нижнепенского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВР | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | "Социально-экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе: 7681,0 тыс.руб. | X | X | X | X | 259,0 | 467,0 | 550,0 | 629,0 | 656,0 | 752,0 | 1075,0 | 1047,0 | 864,0 | 691,0 | 691,0 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Нижнепенского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель- Администрация Нижнепенского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» | всего 6693,0 тыс.руб. | 908 | X | X | X | 182,0 | 380,0 | 415,0 | 502,0 | 527,0 | 619,0 | 1015,0 | 987,0 | 804,0 | 631,0 | 631,0 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы - Администрация Нижнепенского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта |  | 908 | 0503 | 01102 81340 | 244 | 14,0 | 172,0 | 190,0 | 209,0 | 235,0 | 251,0 | 261,0 | 302,0 | 314,0 | 326,0 | 326,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенного пункта |  | 908 | 0503 | 01103 89930 | 244 | 61,0 | 61,0 | 114,0 | 182,0 | 182,0 | 227,0 | 119,0 | 319,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» |  | 908 | 0503 | 01101 29990 | 244 | 107,0 | 147,0 | 111,0 | 111,0 | 110,0 | 141,0 | 635,0 | 366,0 | 371,0 | 186,0 | 186,0 |
| Подпрограмма 2 | "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры" | всего 256,0 тыс.руб. | 908 | X | X | X | 21,0 | 28,0 | 45,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы- Администрация Нижнепенского сельского поселения | 908 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности |  | 908 | 0801 | 01201 00590 | 244 | 1,0 | 8,0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 908 | 0801 | 01201 29990 | 244 | 20,0 | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта"" | всего 120,0 тыс.руб. | 908 | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы - Администрация Нижнепенского сельского поселения | 908 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 908 | 1102 | 01301 29990 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Нижнепенского сельского поселения" | всего 612,0 тыс.руб. | 908 | X | X | X | 36,0 | 39,0 | 70,0 | 53,0 | 55,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Соисполнитель подпрограммы- Администрация Нижнепенского сельского поселения | 908 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период |  | 908 | 0401 | 01401 29990 | 244 | 36,0 | 39,0 | 49,0 | 53,0 | 55,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Дислокация дорожных знаков |  | 908 | 0314 | 01401 29990 | 244 | 0 | 0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Система основных мероприятий и показателей программы «Социально-экономическое развитие

Нижнепенского сельского поселения»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприя-тия за срок реализации программ, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | "Социально-экономическое развитие Нижнепенского сельского поселения на 2015-2025 годы" | 2015 | 2025 | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 8223,7 | 1.Комплексное благоустройство 2-х населенных пунктов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Комплексное благоустройство 2-х кладбищ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения» | 2015 | 2025 | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 7096 | 1. Ежегодное благоустройство 2-х кладбищ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Ежегодное содержание детских площадок, парков, скверов 9 шт.; | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Количество замененных ламп наружного освещения к 2025 году - 39 ед., шт. *за 2015-2025 г. | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение состояние кладбищ |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение состояния мемориальных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 "Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта" | 2015 | 2025 |  | 2600,0 | Количество замененных ламп наружного освещения к 2025 году - 39 ед., шт. *за 2015-2025 г. | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
|  | Основное мероприятие 1.2 "Межбюджетные трансферты на проведение работ по озеленению населенного пункта» | 2015 | 2025 |  | 1622,0 | Количество высаженной рассады цветов к 2025 году | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнепенского сельского поселения»» | 2015 | 2025 | 2471 | 40,0 | Сокращение количества бродячих собак, голов *за 2015-2025 г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 2025 |  | 500,0 | Содержание детских площадок, парков, скверов | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 2015 | 2025 |  | 235,0 | Ежегодное благоустройство 2-х кладбищ, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 2025 |  | 1696,0 | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры" | 2015 | 2025 | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 256,0 | Доля участвующих в культурно-досуговых мероприятиях - 75% населения от общего количества к 2025 году | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|  | Основное мероприятие 2.1. "Реализация мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности" | 2015 | 2025 |  | 256,0 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3. "Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта" | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 120,0 | Доля участвующих в культурно-спортивных мероприятиях 30% населения от общего количества к 2025 году; | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Основное мероприятие 3.1. "Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта" | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения |  | Доля участвующих в культурно-спортивных мероприятиях 30% населения от общего количества к 2025 году; | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Нижнепенского сельского поселения " | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 612,0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период- 85 человек к 2025г. * за 2015-2025 г | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ежегодно |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  | Основное мероприятие 4.1. "Организация и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период" | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 591,0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период- 85 человек к 2025г. * за 2015-2025 г | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Дислокация дорожных знаков» | 2017г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 21,0 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах в 2017 году | - | - | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5. "Поддержка почвенного плодородия и развитие мелиоративных насаждений" | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения | 139,7 | Защита и сохранение лесных культур на меловых склонах и эрозионно-опасных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. "Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений" | 2015г. | 2025г. | Администрация Нижнепенского сельского поселения |  | Уменьшение площади эродированных и потенциально опасных земель- 270 га к 2025 году. * за 2015-2025 г | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |